## Hoja1
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre del proyecto: UnistDesigns: Venta de playeras sublimadas
Duración del proyecto: 8 de enero al 10 de febrero del 2025
| Enero | [25 empty] | Febrero
Actividades | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Inicio del proyecto | bar: Enero 6
Elaboracion del Acta de Constitución | bar: Enero 7
Identificación de stakeholders clave | bar: Enero 7
Planificación del Proyecto | bar: Enero 8
Definición de alcance y cronograma | bar: Enero 8
Preparación y organización de la rifa para recaudar fondos | bar: Enero 9
Ejecución de la Rifa | bar: Enero 9
Promoción de la Rifa | bar: Enero 9
Venta de boletos | bar: Enero 10 to Enero 16
Realización de sorteo y entrega del premio (Echo Pop) | bar: Enero 17
Adquisición de insumos financiados parcialmente por la rifa | bar: Enero 17
Compra de playeras | bar: Enero 20 to Enero 21
Sublimación de playeras y control de calidad | bar: Enero 22
Promoción y Venta de Playeras | bar: Enero 23 to Febrero 9
Gestión de las ventas para alcanzar la utilidad neta de $2,500 | bar: Febrero 9
Cierre del proyecto | bar: Febrero 10

## Hoja2
Definir objetivos
Identificar stakeholders | Hitos del Proyecto
Venta de boletos | · Inicio del Proyecto 6
Anuncio del ganador | · Elaboración del Acta de Constitución.8
Declaración del alcance | · Identificación de stakeholders clave.9
Crear WBS | · Planificación del Proyecto10
Detallar costos e insumos | · Definición del alcance y cronograma.
Confirmar utilidad esperada | · Preparación y organización de la rifa para recaudar fondos.
Identificar riesgos | · Ejecución de la Rifa
Selección de proveedores | · Promoción de la rifa.
Negociación y compra de insumos | · Venta de boletos.
Producción de playeras | · Realización del sorteo y entrega del premio (Echo Pop).
Inspección de calidad | · Adquisición de insumos financiados parcialmente por la rifa.
Estrategia de marketing | · Compra de Playeras
Ventas | · Sublimación de playeras y control de calidad.
Documentación y cierre | · Promoción y Venta de Playeras
· Gestión de las ventas para alcanzar la utilidad neta de $2,500.
· Cierre del Proyecto

## Hoja3
enero | [26 empty] | febrero
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10